## sprint1
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS
HU-29 | Crear la clase user. | Miguel Ángel | ca_program/entities/user.py
HU-29 | Crear el modelo user. | Miguel Ángel | ca_program/models/user_model.py
HU-29 | Crear la función de login. | Miguel Ángel | ca_program/services/login_service.py
HU-29 | Diseñar GUI de login | Miguel Ángel | ca_program/view/login_gui.py
HU-29 | Crear el sistema de autenticación. | Miguel Ángel | ca_program/services/auth_service.py
HU-29 | Diseñar GUI para administradores. | Miguel Ángel | ca_program/view/admin_gui.py
HU-01 | Crear la clase student | Marvin Santiago | ca_program/entities/student.py
HU-01 | Crear el modelo student. | Marvin Santiago | ca_program/models/student_model.py
HU-01 | Crear funcion de registro de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py
HU-02 | Crear funcion de consulta de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py
HU-02 | Diseñar GUI gestor de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/view/student_manager_gui.py
HU-06 | Crear clase course. | Stiven Mejia | ca_program/entities/course.py
HU-06 | Crear modelo course. | Stiven Mejia | ca_program/models/course_model.py
HU-06 | Crear funcion de registro de cursos. | Stiven Mejia | ca_program/services/course_service.py
HU-06 | Diseñar GUI gestor de cursos | Stiven Mejia | ca_program/view/course_manager_gui.py
HU-07 | Crear funcion de consulta de cursos. | Stiven Mejia | ca_program/services/course_service.py
HU-11 | Crear clase professor. | Stiven Mejia | ca_program/entities/professor.py
HU-11 | Crear modelo professor. | Stiven Mejia | ca_program/models/professor_model.py
HU-11 | Crear funcion de registro de profesores. | Stiven Mejia | ca_program/services/professor_service.py
HU-11 | Diseñar GUI gestor de profesores. | Stiven Mejia | ca_program/view/professor_manager_gui.py
HU-12 | Crear funcion de consulta de profesores. | Stiven Mejia | ca_program/services/professor_service.py