## sprint1
HISTORIAS REVISADAS | HU-29, HU-01, HU-02, HU-06, HU-07, HU-11, HU-12
INCREMENTO | Se entregó una primera versión funcional con: Login de usuario, Panel administrativo, Registro y consulta de estudiantes, Registro y consulta de cursos, Registro y consulta de profesores, Estructura inicial MVC + Entities.
OBSERVASIONES | El sistema ya permite una gestión administrativa básica. Los roles estudiante y profesor quedaron para sprints posteriores. Las funciones de modificar, eliminar y buscar quedaron planificadas para el Sprint 2.

## sprint2
HISTORIAS REVISADAS | HU-03, HU-04, HU-05, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-14, HU-15
INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: modificación, eliminación y búsqueda de estudiantes, modificación, eliminación y búsqueda de cursos, modificación, eliminación y búsqueda de profesores, y mejoras en la GUI administrativa.
OBSERVACIONES | El módulo administrativo quedó más completo y funcional.
Se mantuvo la arquitectura MVC + Entities.
El módulo de estudiantes quedó planificado para el Sprint 3.

## sprint3
HISTORIAS REVISADAS | HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-16, HU-30
INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: panel de estudiante, visualización de cursos disponibles, consulta de cursos inscritos, detalle completo de cursos, inscripción a cursos con recibo pendiente y pago simulado, historial de pagos del estudiante, consulta administrativa de pagos y cambio de contraseña para usuarios.
OBSERVACIONES | El módulo de estudiantes quedó funcional para consultar cursos, inscribirse y revisar pagos.
El sistema incorporó control financiero básico mediante recibos y pagos.
La opción de cambio de contraseña quedó disponible para estudiantes y administradores.
El módulo académico de notas quedó planificado para el Sprint 4.

## sprint4
HISTORIAS REVISADAS | HU-24, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-23, HU-17
INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: panel de profesor, consulta de cursos asignados, detalle de cursos asignados, registro de notas por estudiante, consulta de planilla de notas, modificación de notas, consulta de registro académico por estudiante y consulta administrativa de notas.
OBSERVACIONES | El módulo académico de notas quedó integrado al sistema.
Los profesores pueden gestionar calificaciones solo de sus cursos asignados.
Los estudiantes pueden consultar su propio desempeño académico.
El administrador puede consultar registros académicos sin modificar notas.