## sprint1
Objetivo | Implementar la base funcional inicial del sistema Cambridge Academy, permitiendo el inicio de sesión de usuarios según rol y la gestión básica de estudiantes, cursos y profesores por parte del personal administrativo.
Duración | 12-24 horas
Historias de usuarios
ID | Usuario | Necesidad | Prioridad
HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Alta
HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes | Alta
HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados | Alta
HU-06 | Administrativo | Registrar cursos | Alta
HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados | Alta
HU-11 | Administrativo | Registrar profesores | Alta
HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados | Alta
Responsables | Stiven Mejia | Marvin Santiago | Miguel Angel
Criterios de aceptación
Historia | Criterios de aceptación
HU-29 | El usuario puede iniciar sesión ingresando nombre de usuario y contraseña.
HU-29 | El sistema valida si el usuario existe y si la contraseña es correcta.
HU-29 | El sistema identifica el rol del usuario autenticado.
HU-29 | El administrador puede acceder al panel administrativo después de iniciar sesión.
HU-29 | El sistema muestra mensajes claros cuando las credenciales son incorrectas.
HU-01 | El administrativo puede registrar estudiantes con sus datos personales y de usuario.
HU-01 | El sistema crea el usuario asociado al estudiante con rol estudiante.
HU-01 | El sistema guarda correctamente la información del estudiante en la base de datos.
HU-01 | El sistema evita registros incompletos validando campos obligatorios.
HU-02 | El administrativo puede consultar la lista de estudiantes registrados.
HU-02 | La vista de estudiantes muestra información básica de cada estudiante.
HU-02 | El sistema actualiza la información mostrada después de registrar un estudiante.
HU-06 | El administrativo puede registrar cursos con sus datos académicos principales.
HU-06 | El sistema permite asociar un profesor existente al curso registrado.
HU-06 | El sistema guarda nombre, descripción, precio, duración, intensidad, horario, ubicación y fechas del curso.
HU-07 | El administrativo puede consultar los cursos registrados.
HU-07 | La vista de cursos muestra información relevante de cada curso.
HU-07 | El sistema actualiza la información mostrada después de registrar un curso.
HU-11 | El administrativo puede registrar profesores con sus datos personales y profesionales.
HU-11 | El sistema crea el usuario asociado al profesor con rol profesor.
HU-11 | El sistema guarda correctamente el título profesional del profesor.
HU-12 | El administrativo puede consultar la lista de profesores registrados.
HU-12 | La vista de profesores muestra información básica y profesional de cada profesor.
HU-12 | El sistema actualiza la información mostrada después de registrar un profesor.
Riesgos previstos
Riesgo | Mitigación
Crear usuarios sin rol correcto | Usar valores fijos mediante UserRole para administrador, profesor y estudiante.
Registrar estudiantes o profesores sin crear su usuario asociado | Centralizar el proceso en servicios que creen primero el usuario y luego la entidad correspondiente.
Inconsistencia entre capa View, Service, Model y Entity | Mantener separación MVC + Entities y evitar consultas directas desde la interfaz.
Errores al registrar entidades relacionadas, como cursos con profesores inexistentes | Cargar profesores existentes desde el sistema antes de registrar cursos.
Duplicación de lógica entre estudiantes y profesores | Reutilizar la creación de usuarios mediante UserModel.
Campos obligatorios incompletos | Validar datos desde la GUI y reforzar reglas desde los servicios.
Fallos de conexión con la base de datos | Centralizar la conexión en database/connection.py y manejar excepciones en los servicios.
Interfaz administrativa poco clara para usuarios no técnicos | Mostrar solo información funcional del sistema y evitar detalles internos de código o historias de usuario.
Dificultad para mantener el código inicial | Usar nombres claros, responsabilidades separadas y archivos por módulo: entities, models, services y views.

## sprint2
Objetivo | Implementar el módulo administrativo de mantenimiento de datos del sistema Cambridge Academy, permitiendo que el personal administrativo pueda modificar, eliminar y buscar estudiantes, cursos y profesores registrados en el sistema.
Duración | 12-24 horas
Historias de usuarios
ID | Usuario | Necesidad | Prioridad
HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Alta
HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Alta
HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Alta
HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Alta
HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Alta
HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Media
HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Alta
HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Alta
HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Media
Responsables | Stiven Mejia | Marvin Santiago | Miguel Angel
Criterios de aceptacion
Historia | Criterios de aceptación
HU-03 | El administrativo puede seleccionar un estudiante registrado, modificar sus datos personales y guardar los cambios correctamente.
HU-04 | El administrativo puede eliminar permanentemente un estudiante registrado, previa confirmación del sistema.
HU-05 | El administrativo puede buscar estudiantes por nombre desde la tabla de gestión.
HU-08 | El administrativo puede seleccionar un curso registrado, modificar sus datos y guardar los cambios correctamente.
HU-09 | El administrativo puede eliminar permanentemente un curso registrado, previa confirmación del sistema.
HU-10 | El administrativo puede buscar cursos por nombre desde la tabla de gestión.
HU-13 | El administrativo puede seleccionar un profesor registrado, modificar sus datos personales y profesionales, y guardar los cambios correctamente.
HU-14 | El administrativo puede eliminar permanentemente un profesor registrado si no tiene cursos asignados.
HU-15 | El administrativo puede buscar profesores por nombre desde la tabla de gestión.
Riesgos previstos
Riesgo | Mitigación
Eliminación accidental de registros importantes | Solicitar confirmación antes de eliminar estudiantes, cursos o profesores.
Inconsistencia entre users, students y professors | Actualizar o eliminar los datos relacionados dentro de una misma transacción.
Profesores con cursos asignados eliminados por error | Bloquear la eliminación de profesores que tengan cursos asociados.
Cursos relacionados con matrículas, pagos o notas | Eliminar registros dependientes de forma controlada o respetar las restricciones de la base de datos.
Duplicidad de correos o identificaciones al modificar datos | Validar duplicados antes de guardar cambios.
Confusión entre modo registro y modo edición | Cambiar dinámicamente los botones del formulario a “Guardar cambios” y “Cancelar edición”.
Suciedad visual en la interfaz administrativa | Reorganizar botones, usar confirmaciones y mostrar acciones destructivas solo cuando exista una selección activa.
Errores técnicos visibles para el usuario administrativo | Capturar errores en servicios y mostrar mensajes claros, no detalles internos del sistema.
Resultado esperado
Módulo | Funcionalidades terminadas
Estudiantes | Modificar, eliminar y buscar estudiantes.
Cursos | Modificar, eliminar y buscar cursos.
Profesores | Modificar, eliminar y buscar profesores.

## sprint3
Objetivo | Implementar el módulo funcional para usuarios estudiantes del sistema Cambridge Academy, permitiendo que los estudiantes visualicen cursos disponibles, consulten sus cursos inscritos, revisen información detallada de los cursos, realicen inscripción con generación de recibo y pago simulado, consulten su historial de pagos; además, permitir que el personal administrativo consulte los pagos realizados por los estudiantes y que los usuarios puedan cambiar su contraseña.
Duración | 12-24 horas
Historias de usuarios
ID | Usuario | Necesidad | Prioridad
HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Alta
HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Alta
HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Media
HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Alta
HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Media
HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Media
HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Alta
Responsables | Stiven Mejia | Marvin Santiago | Miguel Angel
Criterios de aceptación
Historia | Criterios de aceptación
HU-18 | El estudiante puede iniciar sesión y visualizar todos los cursos registrados en el sistema como oferta académica disponible.
HU-18 | Los cursos disponibles se muestran mediante tarjetas visuales con nombre del curso, profesor asignado y costo.
HU-18 | El estudiante puede acceder desde cada curso a la opción de consulta de información detallada.
HU-19 | El estudiante puede visualizar únicamente los cursos en los que tiene inscripción confirmada.
HU-19 | Los cursos inscritos se muestran en una sección propia dentro del panel del estudiante.
HU-19 | El sistema no muestra como inscritos los cursos con recibo pendiente de pago.
HU-20 | El estudiante puede consultar el detalle completo de cualquier curso, inscrito o no inscrito.
HU-20 | La vista de detalle muestra información académica, económica, fechas, ubicación y profesor asignado.
HU-20 | El estudiante puede regresar correctamente a la vista anterior después de consultar un curso.
HU-21 | El estudiante puede iniciar el proceso de inscripción desde la vista de detalle de un curso disponible.
HU-21 | El sistema genera automáticamente una inscripción pendiente y un recibo pendiente por el valor del curso.
HU-21 | El recibo generado tiene una fecha límite de pago de 10 días.
HU-21 | El estudiante puede realizar un pago simulado seleccionando un método de pago.
HU-21 | Al pagar el recibo, el sistema registra el pago, marca el recibo como pagado y confirma la inscripción.
HU-21 | Si un recibo pendiente vence, el sistema elimina la inscripción pendiente y permite iniciar nuevamente el proceso.
HU-22 | El estudiante puede consultar su historial de pagos realizados.
HU-22 | El historial muestra curso, recibo, pago, valor, fecha, método de pago, estado y profesor asignado.
HU-22 | La vista muestra un resumen de pagos del estudiante y un estado vacío cuando no existen pagos.
HU-16 | El administrador puede consultar todos los pagos realizados por los estudiantes.
HU-16 | La vista administrativa de pagos muestra estudiante, curso, profesor, recibo, valor, método, estado y fechas relevantes.
HU-16 | El administrador puede filtrar o buscar pagos para facilitar el control financiero.
HU-16 | El panel administrativo incluye acceso a la sección de pagos.
HU-30 | El usuario autenticado puede cambiar su contraseña desde su panel correspondiente.
HU-30 | El sistema valida contraseña actual, nueva contraseña y confirmación antes de actualizar.
HU-30 | La opción de cambiar contraseña está disponible para estudiantes y administradores.
HU-30 | El sistema informa si el cambio fue exitoso o si ocurrió un error de validación.
Riesgos previstos
Riesgo | Mitigación
Confundir cursos disponibles con cursos inscritos | Separar visualmente las vistas “Cursos disponibles” y “Mis cursos”.
Mostrar como inscrito un curso que solo tiene recibo pendiente | Filtrar cursos inscritos usando únicamente recibos con estado pagado.
Duplicar inscripciones para el mismo curso | Validar si el estudiante ya tiene inscripción pagada o recibo pendiente antes de crear una nueva inscripción.
Recibos vencidos bloqueando nuevas inscripciones | Eliminar recibos e inscripciones pendientes vencidas antes de permitir un nuevo intento de inscripción.
Complejidad excesiva al implementar pagos reales | Usar pago simulado controlado por el sistema mediante métodos definidos: efectivo, transferencia y tarjeta.
Inconsistencia entre inscripción, recibo y pago | Manejar el flujo desde el servicio de inscripción, coordinando creación de enrollment, receipt y payment.
El estudiante accediendo a pagos de otros usuarios | Consultar pagos usando siempre el usuario autenticado.
El administrador necesitando control financiero general | Crear una vista administrativa específica para consultar todos los pagos realizados.
Problemas visuales por exceso de información en cursos y pagos | Usar tarjetas, paneles blancos, vistas de detalle y tablas solo donde sean útiles para administración.
Cambiar contraseña sin identificar correctamente al usuario autenticado | Pasar el usuario desde el login hacia las ventanas principales y validar el id_user antes de actualizar.
Confundir “Cambiar contraseña” con una sección de navegación | Ubicar la opción junto a cerrar sesión como acción de cuenta y seguridad.

## sprint4
Objetivo | Implementar el módulo académico de notas del sistema Cambridge Academy, permitiendo que los profesores consulten sus cursos asignados, registren y modifiquen notas; que los estudiantes consulten su registro académico; y que el personal administrativo pueda consultar las notas por estudiante.
Duración | 12-24 horas
Historias de usuarios
ID | Usuario | Necesidad | Prioridad
HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Alta
HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Alta
HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Alta
HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Media
HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Media
HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Media
HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Baja
Responsables | Stiven Mejia | Marvin Santiago | Miguel Angel
Criterios de aceptacion
Historia | Criterios de aceptación
HU-24 | El profesor puede iniciar sesión y visualizar únicamente sus cursos asignados.
HU-25 | El profesor puede consultar el detalle completo de un curso asignado.
HU-26 | El profesor puede registrar nota 1, nota 2 y nota 3 para estudiantes con inscripción confirmada.
HU-27 | El profesor puede consultar una planilla digital con las notas registradas por curso.
HU-28 | El profesor puede modificar notas existentes y el sistema recalcula promedio y estado.
HU-23 | El estudiante puede consultar sus propias notas y ver cursos pendientes de calificación.
HU-17 | El administrador puede buscar estudiantes y consultar su registro académico completo.
Riesgos previstos
Riesgo | Mitigación
Inconsistencia entre estudiantes inscritos y estudiantes calificables | Usar solo matrículas confirmadas con recibo pagado.
Profesores accediendo a cursos ajenos | Filtrar siempre por id_professor.
Estudiantes consultando notas de otros estudiantes | Obtener el estudiante desde el usuario autenticado.
Administradores modificando notas por error | Mantener HU-17 solo en modo consulta.
Problemas visuales en tablas y botones | Ajustar columnas, scroll, estados visuales y diseño de widgets.
Resultado esperado
Módulo | Funcionalidades terminadas
Estudiantes | Consultar sus notas
Profesor | Registrar, modificar y consultar las notas de los estudiantes.
Administador | Consultar las notas de los estudiantes