## Sheet1
ID | COMO UN… | NECESITO… | PARA… | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO
HU-14 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según mi rol. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada
HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes | Mantener actualizada la base de datos académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada
HU-06 | Administrativo | Registrar cursos | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada
HU-07 | Administrativo | Asignar un profesor a un curso | Organizar la estructura académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada
HU-04 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible. | Iniciar mi proceso formativo. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada
HU-11 | Administrativo | Registrar pagos | Llevar control financiero. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada
HU-02 | Administrativo | Consultar la lista de estudiantes | Visualizar los registros actuales. | Media | 2 | Para Ser Iniciada
HU-08 | Profesor | Consultar los cursos asignados | Gestionar mis clases. | Media | 2 | Para Ser Iniciada
HU-09 | Profesor | Registrar asistencia | Llevar control académico. | Media | 3 | Para Ser Iniciada
HU-10 | Profesor | Subir notas | Evaluar a los estudiantes. | Media | 3 | Para Ser Iniciada
HU-12 | Estudiante | Consultar mi historial de pagos | Verificar mis obligaciones. | Media | 3 | Para Ser Iniciada
HU-13 | Área contable | Generar reportes de ingresos | Analizar el estado financiero. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada
HU-05 | Estudiante | Ver mis cursos inscritos | Consultar mi carga académica. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada
HU-15 | Usuario | Cambiar mi contraseña | Mantener mi cuenta segura. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada