## Sheet1
ID | COMO UN… | NECESITO… | PARA… | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO
HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada.
HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada.
HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada.
HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada.
HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada.
HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada.
HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada.
HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada.
HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada.
HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada.
HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada.
HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada.
HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada.
HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada.
HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada.
HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada.
HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Por iniciar
HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Por iniciar
HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Por iniciar
HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Por iniciar
HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Por iniciar
HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Por iniciar
HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Por iniciar
HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Por iniciar
HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Por iniciar
HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Por iniciar
HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Por iniciar
HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Por iniciar
HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Por iniciar
HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Por iniciar